TABELA ZA ODREĐIVANJE MJERA

| R.br | Vrsta nepravilnosti | Opis / primjer | Nivo rizika | Preporučena mjera | Rok | Dodatna kontrola |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Administrativna | Nepotpuna dokumentacija | Nizak | Zahtjev za dopunu dokumentacije | 5–15 dana | Ne |
| 2 | Administrativna | Kašnjenje u dostavi izvještaja | Nizak | Upozorenje + novi rok | 5–10 dana | Ne |
| 3 | Finansijska | Manje odstupanje u budžetu | Nizak | Korekcija budžeta uz odobrenje | 10–15 dana | Po potrebi |
| 4 | Finansijska | Trošak bez potpune dokumentacije | Srednji | Dopuna dokumentacije ili korekcija troška | 10–15 dana | Da |
| 5 | Finansijska | Neprihvatljiv trošak (manjeg iznosa) | Srednji | Isključenje troška + korekcija izvještaja | 10–15 dana | Da |
| 6 | Operativna | Aktivnosti djelimično realizovane | Srednji | Nalog za usklađivanje realizacije | 15–30 dana | Da |
| 7 | Operativna | Neusklađenost sa ugovorom | Srednji | Korektivne mjere + dodatna kontrola | 15–30 dana | Da |
| 8 | Finansijska | Sumnja na nenamjensko trošenje | Visok | Privremena obustava isplata | Odmah | Da |
| 9 | Finansijska | Dokazano nenamjensko trošenje | Visok | Povrat sredstava (djelimično ili u cijelosti) | 15–30 dana | Da |
| 10 | Operativna | Projekat se ne provodi | Visok | Raskid ugovora | Odmah / 15 dana | Da |
| 11 | Sistemaska | Ponavljajuće nepravilnosti | Visok | Raskid + moguće isključenje iz budućih poziva | 30 dana | Da |
| 12 | Saradnja korisnika | Odbijanje saradnje | Visok | Obustava + raskid ugovora | Odmah | Da |

Mjere služe kao primjer,  uskladit će se sa praksom JLS