UPUTSTVO ZA IZVJEŠTAVANJE O NAPRETKU

za korisnike budžetskih sredstava

UPUTSTVO ZA IZVJEŠTAVANJE O NAPRETKU

1. ZAŠTO OVO UPUTSTVO?

Ovo Uputstvo vam pomaže da na vrijeme i ispravno izvještavate o napretku vašeg projekta. Izvještavanje je vaša ugovorna obaveza i uslov za dalje isplate.

Dvije su osnovne vrste izvještaja:

- Opisni izvještaj – govori šta ste uradili i koje ste rezultate postigli.

- Finansijski izvještaj – pokazuje kako ste potrošili dodijeljena sredstva.

Oba izvještaja uvijek idu zajedno.

2.  KOJE IZVJEŠTAJE PODNOSITE I KADA?

| Vrsta izvještaja | Kada se podnosi | Rok |
| --- | --- | --- |
| Redovni periodični izvještaj | Mjesečno, dvomjesečno ili kvartalno – kako stoji u vašem ugovoru | U roku od [broj] dana od isteka perioda |
| Vanredni periodični izvještaj sa zahtjevom za narednu tranšu | Kada ste potrošili najmanje 80% prethodno dobijene tranše | Prije nego što vam ponestane sredstava; najbolje odmah po dostizanju 80% |
| Finalni (završni) izvještaj | Po završetku projekta | U roku od [broj] dana od dana završetka projekta |
| Vanredni izvještaj | Kada vam to zatraži nadležno tijelo | U roku koji vam se odredi |

Važno za korisnike kod kojih se sredstva isplaćuju jednokratno (bez  isplate u tranšama):
Dužni ste podnositi redovne periodične izvještaje (prema dinamici iz ugovora) i finalni izvještaj. Terenske kontrole se i u vašem slučaju mogu provoditi u skladu sa tačkom 5. ovog uputstva.

Svi izvještaji šalju se elektronski (e-mail) i u papirnoj formi (potpisani i pečatirani), osim ako vam nije dozvoljeno drugačije.

3. ŠTA SVAKI IZVJEŠTAJ MORA DA SADRŽI?

3.1. Redovni periodični izvještaj

Opisni dio (koristite obrazac koji ste dobili uz ugovor):

- Koje aktivnosti ste izveli u ovom periodu?

- Koje rezultate ste postigli? (navedite brojke: koliko ljudi obučeno, koliko radionica održano, itd.)

- Da li ste ispoštovali planirani rok? Ako niste – zašto?

- Koje ste probleme imali i kako ste ih riješili?

- Šta planirate raditi u narednom periodu?

- Da li postoje rizici koji mogu ugroziti projekat?

Finansijski dio (koristite tabelu budžeta sa dodatim kolonama):

- Odobreni budžet po stavkama

- Potrošeno do kraja ovog perioda (kumulativno)

- Preostalo (balans)

- Ako je neka stavka potrošena više od      % u odnosu na plan – morate napisati obrazloženje

- Izjava o namjenskom trošenju (potpisana)

Obavezno priložite dokaze: kopije računa, platnih naloga, fotografije, liste prisutnih, potvrde, ugovore.

3.2. Vanredni periodični izvještaj sa zahtjevom za narednu tranšu (samo ako je primjenjivo)

Ovaj izvještaj podnosite kada potrošite 80% ili više od prethodno dobijenog iznosa. On služi da biste dobili sljedeću ratu sredstava na vrijeme.

Šta treba da sadrži:

1. Opisni izvještaj – kumulativno od početka projekta do dana podnošenja (koristite obrazac redovnog periodičnog izvještaja, ako se poklapa sa redovnim periodičnim izvještajem, onda ovaj zamjenjuje taj redovni).

2. Finansijski izvještaj – tabela koja pokazuje koliko ste ukupno potrošili i koliko vam je ostalo (koristite obrazac redovnog periodičnog izvještaja, ako se poklapa sa redovnim periodičnim izvještajem, onda ovaj zamjenjuje taj redovni).

3. Kratko pismo sa zahtjevom za uplatu – npr. „Potrošili smo 85% prve tranše, molimo za uplatu druge tranše u iznosu od     KM.“Pismo potpisuje odgovorna osoba i stavlja pečat.

Šta se dešava nakon što pošaljete zahtjev?

Nadležno tijelo će doći na terensku kontrolu (najavljenu) da provjeri:

- da li su aktivnosti zaista izvedene,

- da li oprema i prostor postoje,

- da li su računi i dokumentacija uredni.

Ako je sve u redu, dobićete pozitivan izvještaj i uplatu sljedeće tranše. Ako ima nedostataka, dobićete instrukcije šta da ispravite.

Podsjetnik: Bez pozitivnog izvještaja sa terenske kontrole – nema naredne tranše.

3.3. Finalni (završni) izvještaj

Podnosite ga [broj] dana nakon što se projekt završi.

Opisni dio treba da sadrži:

- Pregled svih rezultata (šta ste ukupno postigli)

- Poređenje planiranih i ostvarenih ciljeva (tabela je poželjna)

- Uticaj projekta na korisnike i zajednicu

- Neočekivane efekte (dobre ili loše)

- Šta će od projekta ostati nakon što se sredstva potroše (održivost)

- Preporuke za buduće projekte

Finansijski dio treba da sadrži:

- Kompletan pregled svih troškova po stavkama (od početka do kraja)

- Ukupno utrošena sredstva iz budžeta JLS i iz drugih izvora

- Obrazloženje svih odstupanja

Prilozi: Morate dati na uvid originalne račune, izvode, ugovore (u registratoru).

Nakon što predate finalni izvještaj, nadležno tijelo ima [broj] dana da izvrši završnu kontrolu (može doći i na teren).

4. KAKO SE OBRAĐUJU VAŠI IZVJEŠTAJI?

Postupak je jednostavan:

- Vi pošaljete izvještaj.

- Nadležno tijelo u roku od [broj] dana provjerava da li je sve popunjeno (potpisi, pečat, rokovi), da li su troškovi u skladu sa budžetom i da li su aktivnosti zaista izvedene i planirani indikatori realizovani (na osnovu dokaza).

- Ako nešto nedostaje – javiće vam se i dati rok za dopunu.

- Ako je sve u redu – sačinjava se zapisnik i šalje rukovodiocu na odobrenje.

- Rukovodilac donosi odluku o isplati naredne tranše (ili finalnoj isplati, ako je predviđena).

5. TERENSKA KONTROLA – ŠTA TREBA DA ZNATE?

Terenska kontrola je obavezna za:

- projekte vrijednosti veće od 10.000 KM i trajanja dužeg od 12 mjeseci,

- projekte sa visokim rizikom,

- svaki put kada tražite narednu tranšu (osim prve automatske isplate).

Također, iako ovakve kontrole nisu strogo propisane kao obavezne, nadležne osobe imaju mogućnost da, u skladu sa svojom procjenom i raspoloživim kapacitetima, provode terenske kontrole i na projektima manje vrijednosti, kraćeg trajanja te nižeg stepena rizika. Primjena ovakvog pristupa može doprinijeti unapređenju kvaliteta implementacije, kao i pravovremenom uočavanju eventualnih nepravilnosti, zbog čega se takva praksa smatra korisnom i preporučljivom.

Šta kontrolori gledaju?
Provjeravaju da li se projekat zaista provodi na navedenoj lokaciji, da li imate opremu i osoblje kako ste opisali, da li se aktivnosti odvijaju na način opisan u projektu i u skladu sa planiranom dinamikom, da li su računi originalni i da li odgovaraju vašem izvještaju, te da li ste poštovali procedure nabavke. Također, kontrolori su tu i da razgovaraju o potencijalnim izazovima u realizaciji projekta, te pomognu u pronalaženju načina za njihovo prevazilaženje.

Kako se ponašati?
Omogućite kontrolorima uvid u svu dokumentaciju i prostorije. Potpišite izvještaj nakon kontrole. Shvatite kontrolu i kao pomoć: ako uoče problem, reći će vam kako da ga riješite.

Uslov: Bez potpisanog pozitivnog izvještaja o terenskoj kontroli – nema uplate sljedeće tranše.

6. ŠTA AKO DOĐE DO KAŠNJENJA ILI PROBLEMA?

Ako vidite da nećete moći ispoštovati plan aktivnosti – javite na vrijeme. Uz redovni izvještaj pošaljite obrazloženje zašto kasnite, predložite korektivne mjere (šta ćete preduzeti da stignete) i, po potrebi, priložite revidirani plan aktivnosti na odobrenje.

Ako vi ne prijavite problem, a on se otkrije kontrolom, primijeniće se mjere iz Tabele za određivanje mjera.

7. KOJU DOKUMENTACIJU MORATE ČUVATI I KOLIKO DUGO?

Za svaki projekat vodite kontrolni dosje (fasciklu) koji sadrži: ugovor i prijavni obrazac, sve vaše izvještaje (opisne i finansijske), sve račune, izvode, fotografije, liste prisutnih, te zapisnike sa terenskih kontrola.

Dosje čuvate najmanje 5 godina od dana posljednje isplate. U svakom trenutku [naziv JLS] ili revizija može zatražiti uvid.

8. KOJE OBRASCE KORISTITE? (PRILOZI)

Uz ugovor ste dobili sljedeće obrasce. Ako ih nemate, zatražite ih od nadležnog tijela.

| Prilog | Obrazac | Ko popunjava? |
| --- | --- | --- |
| Prilog 1 | Periodični opisni izvještaj (Obrazac 5) | Korisnik |
| Prilog 2 | Periodični finansijski izvještaj (Obrazac 6) | Korisnik |
| Prilog 3 | Finalni opisni izvještaj (Obrazac 3) | Korisnik |
| Prilog 4 | Finalni finansijski izvještaj (Obrazac 4) | Korisnik |
| Prilog 5 | Tabela korektivnih mjera (Prilog 2) | Za informaciju |

9. KOME SE OBRATITI ZA POMOĆ?

Ako vam bilo šta nije jasno – pitajte!

Nadležno tijelo za praćenje:

Kontakt osoba: [ime i prezime]

Telefon: [broj]

E-mail: [adresa]

Konsultacije: [dan u sedmici, vrijeme]

10. ZAVRŠNA NAPOMENA

Pridržavajte se rokova i uputstava – to je u vašem interesu jer samo uredni korisnici mogu računati na buduće finansiranje.

Ne izvještavati na vrijeme = rizik da ostanete bez sredstava i da morate vratiti već isplaćeni iznos.